3.4. LẬP KẾ HOẠCH RỦI RO
• Mục tiêu: Phát hiện, dự báo và phản ứng chủ động với các sự kiện ảnh hưởng đến dự án. Ngân sách quản lý rủi ro chiếm 10% tổng chi phí dự án (khoảng 54.400.000 VNĐ).

• Xác định Rủi ro (Risk Register):

◦ R01 (Kỹ thuật): API OpenAI chậm hoặc lỗi (RE = 16).

◦ R02 (Kỹ thuật): Sai mô hình AI do dữ liệu huấn luyện không phù hợp (RE = 15).

◦ R03 (Quản lý): Trễ tiến độ sprint do backlog tăng nhanh (RE = 9).

• Phân tích định lượng (EMV): Tính toán Giá trị tổn thất kỳ vọng (EMV = P × Loss) để lượng hóa chi phí dự kiến khi rủi ro xảy ra (Ví dụ: R01 có EMV = 6,000,000 VNĐ).

• Kế hoạch đối phó: Áp dụng các chiến lược Giảm thiểu (Mitigate), Né tránh (Avoid), Chuyển giao (Transfer), và Chấp nhận có điều kiện (Accept). Ví dụ: Đối phó với R01 bằng cách thiết lập cơ chế cache dữ liệu và retry logic.

• Kiểm soát: Theo dõi chỉ số RE (Risk Exposure) hàng tuần. Nếu RE tăng trên 15% so với tuần trước, PM kích hoạt Contingency Plan